张家港联合铜业有限公司

2024年厂区零星管道保温竞价公告

工程项目编号：LHTY-20240929-001

发　布日　期：2024年9 月29 日

一、发布条件

1、工程名称: 2024年厂区零星管道保温

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2024年9 月29 日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 2024年9 月 30日 10时 |  | 投标前需进行现场踏勘，并在规定时间内到厂。踏勘地点：江苏省张家港市张家港联合铜业有限公司厂内；联系人：章功关 联系电话：0512-58571822 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2024年 10月4 日 上午9：00 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) |  | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 |  | 同上 | 注：投标人通过中国邮政或顺丰等快递寄送投标书，快递包装外注明竞价项目名称。 |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：30日历天。

3、质量要求：合格

4、项目概况及招标范围：详见全费用招标工程量清单。

5、本工程最高投标限价为218447.49 元，含暂列金额5000元（含税），采用固定综合单价合同，最终结算已合同清单价及实际验收工程量为准。

6、承包方式：包工包料

7、本项目资格后审。

8、本工程不得转包。

9、本工程部分管道保温涉及高空作业，登高作业人员均需持有有效的高空作业证。

三、投标人资格要求

1、投标人须具有一般纳税人独立法人资格，持有有效的营业执照。

2、投标人营业执照范围：建筑工程总承包或管道保温；

3、高空作业人员持有高空作业证；

4、本次投标不接受联合体投标；

5、 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

四、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

五、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

六、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

2、有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形（含综合单价存在较大偏差）。

七、付款方式

工程竣工验收合格、竣工结算后付至结算价的80%,竣工资料归档、工程竣工结算经最终审定后付至审计价款的97%，留3%作为质量保证金，待2年质保期满后一次性无息付清余款，付款时乙方须开具相应增值税专用发票。

八、工程要求

1、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工。

2、工程采用包工包料方式。

3、本工程质保期为2年。保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。承包人拒不履行保修义务的，发包人有权将其拉入黑名单，禁止该承包单位承揽本公司任何工程项目。

4、计划施工时间：以招标人通知为准。中标人必须在接招标人通知后3日内进场，办理开工前安全培训等手续，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

5、中标后须立即提交工程施工方案，施工方案中须提供详细的施工方法、专项安全方案详细描述安全防护措施及应急预案，由招标方基建科、属地部门、安全环保部共同审核，中标单位须按招标方要求对施工方案进行修改，按经审核通过后的施工方案组织施工。

6、中标单位进场施工前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部签订安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训。若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；施工前，中标单位须缴纳合同价的5%作为工程安全风险抵押金，安全风险抵押金不足 5000 时，按 5000 元缴纳，待工程验收合格后返还至原打款账户。

7、安全文明施工：

7.1 中标人履行合同过程中须严格按照《张家港联合铜业有限公司外协队伍安全管理办法（试行）》执行，违反者按其相关条款进行处罚。

7.2 中标人应严格按照城市管理和安全施工的有关条例执行，如出现安全事故和违反城市管理条例的事件均由中标方负全部责任。

7.3 作业过程中要做到文明施工。作业用工器具、拆除的废旧材料要摆放整齐，每天结束作业后，要做到“日事日毕，日清日结”。项目作业完毕，应将作业用工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净，做到“工完料尽场地清”。施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，违反者一次罚款500元，以此递增。

7.4 施工结束后工完料尽场地清，违反者一次罚款1000元。处罚后仍拒不整改，罚款2000元并拉入外协队伍黑名单。

7.5 中标方按招标方现场5S管理标准执行，违反者对责任单位进行处罚，参考《张家港联合铜业有限公司2024年度5S问题曝光活动方案》的文件有关5S处罚规定执行， 发现5S问题，罚款50元/条；未按期整改的，视严重程度，罚款100-200元/条。

8、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

9、中标单位材料进场后须及时提交进场材料验收单和材料合格证明，经招标方审核后方予以施工，若未经招标方审核为合格材料前施工，后期审核结果为不合格材料，中标单位须承担招标方一切损失并更换成合格材料并承担相关费用；

10、中标单位需按照行业及国家相关验收标准组织隐蔽工程验收，隐蔽工程及关键节点工作施工结束后须通知招标方组织隐蔽工程验收并做好相关验收记录，经审核为合格后方可组织进行下一环节施工。

11、因中标方原因导致工期延误

因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人合同金额千分之一的违约金。

因中标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的2%，延误竣工15日以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

八、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照复印件

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 施工质量、安全保证措施方案（无施工质量、安全保证措施方案或内容描述与管道保温施工内容不符按废标处理）

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

九、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人。

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2202号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58572608）

业务咨询联系人：机动能源部  利欣欣（0512-58571822）

投标人通过中国邮政或顺丰等快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称

| 工程名称：2024年厂区内零星管道保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 1 | 031209003012 | 拆除旧保温层 | 1、拆除原彩钢板保温层； 2、脚手架费用自行考虑； | m | 727 |  |  |  |
| 2 | 031209003018 | 拆除旧保温棉 | 1、拆除原保温棉； 2、脚手架费用自行考虑； | m | 727 |  |  |  |
| 3 | 031209003002 | Φ22自来水管保温（活动中心室外、化验楼、办公楼一楼、阳极泥制样间及电解车间） | 1、采用橡塑保温套管，厚度15mm； 2、脚手架费用自行考虑 | m | 126 |  |  |  |
| 4 | 031209003003 | Φ32自来水管保温（净化南墙、公寓楼男浴室及1#渣库） | 1、采用橡塑保温套管，厚度15mm； 2、脚手架费用自行考虑 | m | 155 |  |  |  |
| 5 | 031209003006 | Φ45蒸汽管保温（电解三期槽下） | 1、新做5公分保温棉，0.4mm厚不锈钢保温层； 2、不锈钢自攻钉安装； 3、脚手架费用自行考虑 | m | 20 |  |  |  |
| 6 | 031209003021 | Φ57蒸汽管保温（电解残极机组、剥片水箱） | 1、新做5公分保温棉，0.4mm厚不锈钢保温层； 2、不锈钢自攻钉安装； 3、脚手架费用自行考虑 | m | 5 |  |  |  |
| 7 | 031209003022 | Φ76蒸汽管保温（五期槽下） | 1、新做5公分保温棉，0.4mm厚不锈钢保温层； 2、不锈钢自攻钉安装； 3、脚手架费用自行考虑 | m | 20 |  |  |  |
| 8 | 031209003013 | Φ50蒸汽管保温（厂区浴室屋面） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：红色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 10 |  |  |  |
| 9 | 031209003019 | Φ50自来水管保温（质计净化塔进出口、公寓楼男浴室对面） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 45 |  |  |  |
| 10 | 031209003020 | Φ57自来水管保温（净化至PC桥架、净化酸雾塔、净化6#罐、男浴室蒸汽管） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色（其中3m蒸汽管道红色）； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 103 |  |  |  |
| 11 | 031209003023 | Φ76返液管、循环水管保温（二期至三期阳极泥返液管道、PC槽下循环水管） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：返液管红色，循环水管绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 150 |  |  |  |
| 12 | 031209003024 | Φ89冷却水、阳极泥输送管保温（阳极炉水套应急管道、三期东机组冷却水，二期至三期阳极泥输送管） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：阳极泥输送管红色，应急水、冷却水管绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 118 |  |  |  |
| 13 | 031209003025 | Φ108消防水、循环水管保温（五期西桥架至净化北、动力桥架、新厂区水塔至二期机组、PV电解槽面洒水管、三期东西边机组） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 512 |  |  |  |
| 14 | 031209003026 | Φ133回水管、冷却水管保温（新厂区水塔至二期机组、三期东西面机组） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 293 |  |  |  |
| 15 | 031209003027 | Φ159回水管、消防水管保温（厂区水塔至二期机组、公寓楼浴室） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 137 |  |  |  |
| 16 | 031209003028 | Φ219回水管、消防水管保温（PC南主桥架末端、五期桥架至净化北、新厂区水塔至二期机组） | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色； 2、不锈钢自攻钉安装 3、脚手架费用自行考虑 | m | 260 |  |  |  |
| 17 | 031209003014 | Φ300总蒸汽阀门保温 | 1、新做5公分保温棉，0.5mm厚彩钢板保温层，颜色：绿色 2、脚手架费用自行考虑 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 031209003004 | 总表自来水表保温 | 1、新做5公分保温棉，0.4mm厚不锈钢保温层； 2、脚手架费用自行考虑 | 只 | 18 |  |  |  |
| 19 | 03B002 | 管道介质标识牌 | 管道标示牌及走向（喷涂） | 个 | 100 |  |  |  |
| 20 | 031209003017 | 建筑垃圾处理 | 1、建筑垃圾由施工方自行外运处理 | 车 | 10 |  |  |  |
| 21 |  | 暂列金额 | 暂列金额由招标方分配，投标时不可修改 | 项 | 1 | 5000 | 5000 |  |
| 合计（税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本工程采取全费用综合单价模式，投标人自行考虑综合脚手搭拆费用，其费用含在综合单价中；2、施工过程中产生的垃圾由施工方自行运输到厂外合适的地点合法合规处理，竣工后及时清理现场，保持现场整洁；3、本工程属于高空作业，施工时须及时报备招标方安全环保部，开具高空作业证，施工作业人员均需持有有效的高空作业证，现场安全员旁站式监管；4、投标人需在报价单中标明投标税率。