张家港联合铜业有限公司

精炼车间1#、2#炉东侧路面维修

竞价公告

工程项目编号：LHTY-20230724-001

发　布日　期：2023年 7月24 日

一、发布条件

1、工程名称: 精炼车间1#、2#炉东侧路面维修

2、招标人：张家港联合铜业有限公司

3、资金来源：自筹

4、招标日程安排表

| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发招标文件 | 2023年7月24日 | 见下表招标人地址 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |  | 投标人自行踏勘 |
| 3 | 疑问(同时以邮件、书面 两种形式递交) | 2023年8月1日上午9:00之前 | 见文中招标人地址 |  |
| 4 | 招标答疑(书面) | 2023年8月1日上午9:00之前 | 同上 |  |
| 5 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2023年8月1日上午9:00之前 | 同上 |  |
| 6 | 开标 | 另行通知 | 同上 |  |
| 7 | 发中标通知书 | 另行通知 | 同上 |  |
| 8 | 签订合同 | 另行通知 | 见下表招标人地址 |  |

二、项目概况与招标范围

1、工程实施地点：江苏省张家港市张家港联合铜业公司内

2、计划工期：15日历天（不含养护时间）。

3、招标范围：最高投标限价72662.03元，本工程采用固定综合单价模式。

4、承包方式：包工包料。

5、本项目不分标段。

6、本项目资格后审。

7、本工程不得转包或分包。

三、踏勘现场

1、投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

四、工程要求

1、中标后30天内双方签订工程施工合同。

2、工程采用包工包料方式。

3、中标单位中标后须及时提交工程施工方案，经招标方审核通过后方可按施工方案组织施工；

4、承包方应根据发包方要求备料组织施工。施工过程中承包方需严格按照国家现行有关行业标准及验收规范施工，工程质量达到合格。

5、施工时间：具体时间以招标人通知为准，中标人必须在接到招标人通知后3日内进场，并严格按招标人的要求和进度计划执行，不得拖延。

6、文明施工

6.1合同当事人对文明施工的要求：达到《建设施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）要求，并符合工程所在地主管部门对施工场地文明施工和清洁卫生（包括但不限于现场卫生、道路泼洒、扬尘、噪音、高空及危险作业等）的有关要求。承包人应做到文明施工，使施工现场整齐规范，必须接受发包人的现场管理，服从发包人相关制度，否则发包人有权根据公司制度对承包人进行处罚。违反以上规定一次罚款500元，第二次罚款1000元，以此递增，罚款最高额度不超过合同价的2%。因承包人原因造成其他已完工程成品和半成品污染、损坏的，承包人应无条件立即清理、修复费用自理。若经发包人多次催告，承包人还未清理整改的，发包人有权安排第三方清理，相应费用直接从承包人当期工程进度款中或工程结算款中扣除.

6.2 每日施工结束后材料、工器具要堆码整齐，施工垃圾分类放置于吨袋内，施工结束后自行外运处理。施工现场设置临时材料摆放牌，材料摆放至发包人指定地点，严禁露天放置。违反者一次罚款500元，以此递增。施工时服从发包人作业现场5S管理，违规者一次罚款50元，拒不整改的发包人有权责令停工，情节严重者发包人有权终止合同，由此造成的损失由承包人承担。

7、中标方应严格按照上述工期要求进行施工，如出现怠工、误工现象，招标人有权随时终止合同。

8、乙方施工人员及材料进场前须带齐安全环保相关手续提交至招标方安全环保部、签订相关安全环保协议并绝对配合招标方安全环保相关培训，若需要特殊作业的须提前至安全环保部办理相关作业证，报备相关作业细节；

9、 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付发包人1000元违约金，同时提供工期履约保证金作为违约金支付给发包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的5%；延误竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并按合同约定追究违约责任。

10、质保期：  1年。

五、付款方式

工程竣工验收，完成结算审核后付至结算价的80%，待铜陵鑫铜审计公司审定且竣工结算等资料归档后付至审计价的97%，留3%作为工程质量保证金，待1年缺陷责任期满后一次性无息付清，付款时乙方须开具投标清单中相应税率的增值税专用发票。

六、投标人资格要求

1、投标人须具有独立法人资格；

2、本次投标不接受联合体投标；

3、投标人营业执照范围需满足：建筑工程施工总承包；

4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（5） 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

七、投标说明

1、报价人投标时须提交以下材料一份：

- 营业执照

- 拟派工程负责人的联系方式，投标人需将工程负责人的联系方式附在投标文件里

- 投标人认为必要的其他资料

2、报价人务必将上述材料与投标书（投标工程量清单）一起进行密封，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权的委托代理人印章。封套上应注明参与报价的项目名称及报价人公司名称。

3、投标有效期：为15日历天（从投标截止之日算起）

八、投标书要求

1、投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：

（一）逾期送达；

（二）未按招标文件要求密封。投标书密封完好，封面需填写投标项目名称。

1.3　有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议（若有）；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致的；

（七）投标人的报价表中修改工程量清单中暂列金额、暂估价的；

（八）投标文件未按招标文件提供的格式进行编制的；

（九）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

（十）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（十一) 拟派项目负责人与报名不一致，且在开标前未及时办理变更手续的；

（十二）投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件规定的期限；

（十三）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（十四) 在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（十五) 有关法律、法规和招标文件中规定的否决其投标以及重大偏差情形。

九、中标人确定

以符合竞价文件要求的最低投标价确定为中标人

十、报价文件接收单位及相关联系人：

文件提交地址：张家港市锦丰镇三兴街道2022号，张家港联合铜业有限公司质量计量部（企管部）招标办；邮编：215624

接收时间：投标截止日期前每天8：00至11：30，13：30至16：30，节假日除外。

投标联系人：侯燕州（0512-58533020）

业务咨询联系人： 利欣欣（0512-58571822）

注：（注：投标人报价可自行送达张家港联合铜业有限公司招标办；或通过中国邮政或顺丰快递寄送报价文件，快递包装外注明竞价项目名称。）

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：精炼车间1#、2#炉东侧路面维修 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 全费用金额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 暂估价 |
| 1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土室外地坪 2、拆除构件的厚度：20cm | m2 |  | 139.75 |  |  |  |  |
| 2 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：钢筋混凝土室外地坪 2、拆除构件的厚度：25cm | m2 |  | 149.9 |  |  |  |  |
| 3 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、构件名称：水沟沟壁 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：厚度25cm，高度50cm | m3 |  | 2.06 |  |  |  |  |
| 4 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：15cm 3、弃土运距：自行外运处理，运距自行考虑 | m3 |  | 20.96 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填建筑垃圾 | 1、填方材料品种：建筑垃圾，厚度25cm 2、填方来源、运距：破碎地坪混凝土 | m3 |  | 34.94 |  |  |  |  |
| 6 | 010103002001 | 余方弃置 | 拆除废混凝土块（钢筋不砸出）,自行外运处理运距自行考虑 | m3 |  | 32.55 |  |  |  |  |
| 7 | 011801002001 | 路面切缝 | 沟壁、修补路面与保留路面锯缝机锯缝，深度50mm | m |  | 51.2 |  |  |  |  |
| 8 | 040202011001 | 碎石垫层 | 碎石垫层，厚度10cm | m2 |  | 139.75 |  |  |  |  |
| 9 | 040203007002 | 路面 | 1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土，支、立、拆模、震捣混凝土、抹面(随捣随抹)养护。 2、厚度：25cm 3、钢筋绑扎：HBR400钢筋Φ14@200 | m2 |  | 149.9 |  |  |  |  |
| 10 | 040203007001 | 水泥混凝土地坪路面刻痕 |  | m2 |  | 139.75 |  |  |  |  |
| 11 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、混凝土强度等级：C30非泵送商品混凝土 2、复合木模板支、拆 | m |  | 33 |  |  |  |  |
| 12 | 100601008001 | 预埋铁件 | L50*5沟沿制作安装 | t |  | 0.134 |  |  |  |  |
| 13 | 01B001 | 施工段水沟清理 | 水沟清理物单独装袋，运至甲方指定地点 | 工日 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 010507003002 | 明沟 | 1、地坪锯缝机锯缝 2、凿除砼，宽度15cm深度10cm 3、水泥砂浆粉刷及沟底找平 | m |  | 30 |  |  |  |  |
| 合计（含税价，税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人须在投标报价单中标明投标税率。